## 外立面进度
蕉下xxxx店施工进度表
施工单位：
项目经理：
| 项目内容 |  | 6月
|  | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
施工周期 | 进场临时电源、材料进场、放线
地砖进场及施工
隔墙龙骨排放
天花桥架制作
空调施工
线路排放
墙面封板
消防施工
隐蔽验收
试衣间等区域天花吊顶
卖场天花顶面清理及除锈
墙面腻子
天花墙面涂料
灯具道具到货
灯具安装
道具，logo安装
调试，自检，保洁
竣工验收
特殊情况说明：